## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — FITLY 2026
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Junio – Julio 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 01/06 | S2 08/06 | S3 15/06 | S4 22/06 | S5 29/06 | S6 06/07 | S7 13/07 | S8 20/07 | S9 27/07 | % Avance | Observaciones
1 | Levantamiento y Analisis de Requerimientos | 04/06/2026 | 21/06/2026 | [9 empty] | 100% | Se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2 | Diseño del Sistema | 15/06/2026 | 05/07/2026 | [9 empty] | 40% | En progreso- Se elaboraron los prototipos de pantallas y la estructura general de la aplicación web.
3 | Diseño de Base de Datos | 22/06/2026 | 05/07/2026 | [9 empty] | 40% | En progreso - Se diseñaron las tablas necesarias para el sistema.
4 | Desarrollo Frontend | 29/06/2026 | 19/07/2026 | [9 empty] | 40% | En progreso -Se desarrollan las interfaces principales
5 | Desarrollo Backend | 29/06/2026 | 19/07/2026 | [9 empty] | 40% | En progreso - Implementando servicios
6 | Integración y Pruebas | 06/07/2026 | 26/07/2026 | [9 empty] | 30% | En progreso - pruebas iniciales
7 | Documentación | 06/07/2026 | 26/07/2026 | [9 empty] | 0% | Sin avance
8 | Presentación Final | 27/07/2026 | 31/07/2026 | [9 empty] | 0% | Sin avance
LEYENDA
Semanas intermedias de la etapa
Semana de inicio / cierre de etapa
URL: | https://github.com/GemaSofia/01Fitly.git